## 9001-2015
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ISO 9001:2015
EMPRESA S.A.C.
ACTIVIDAD |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12
|  | Sem 1 | Sema 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sema 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sema 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sema 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sema 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sema 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sema 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sema 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sema 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sema 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sema 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sema 2 | Sem 3 | Sem 4
FASE I: EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO
Presentación ante la empresa. | P | bar: MES 1 Sem 1
E | bar: MES 1 Sem 1
Evaluación | P | bar: MES 1 Sem 1 to MES 1 Sema 2
E | bar: MES 1 Sem 1 to MES 1 Sema 2
Procesamiento de Información | P | bar: MES 1 Sema 2 to MES 1 Sem 3
E | bar: MES 1 Sema 2 to MES 1 Sem 3
Presentación del diagnostico. | P | bar: MES 1 Sem 4
E | bar: MES 1 Sem 4
FASE 2: CURSOS DE INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015
Curso de Interpretación de la norma ISO 9001:2015 | P | bar: MES 2 Sem 1
E
FASE 3: DISEÑO DEL SISTEMA
Alcance y exclusiones | P | bar: MES 2 Sem 1
E
Interacción de procesos | P | bar: MES 2 Sema 2
E
Política de Calidad | P | bar: MES 2 Sema 2
E
FASE 4: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Realización del organigrama de la empresa. | P | bar: MES 2 Sema 2
E
Realización del manual Versión 1 | P | bar: MES 2 Sem 3
E
FASE 5: PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES Y FORMATOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Elaboración de Procedimientos de GESTIÓN DE LA CALIDAD
Gestión de Documentos (Procedimiento y formatos) | P | bar: MES 2 Sem 3
E
Elaboración de Procedimiento de Identificación de Riesgos y Oportunidades | P | bar: MES 2 Sem 3
E
Elaboración de Matriz de Identificación de partes interesadas | P | bar: MES 2 Sem 3
E
Caracterización del Proceso de Gestión de La Calidad | P | bar: MES 2 Sem 3
E
Acciones Correctivas y Servicio / Producto No Conforme (Procedimiento y formatos) | P | bar: MES 2 Sem 4
E
Auditorias Internas (Procedimientos y Formatos) | P | bar: MES 2 Sem 4
E
Comunicaciones (Procedimientos y Formatos) | P | bar: MES 2 Sem 4
E
Seguimiento y Medición (Procedimientos y Formatos) y Formato de Acta de Revisión por la Dirección | P | bar: MES 2 Sem 4
E
Mejora (Procedimientos y Formatos) | P | bar: MES 3 Sem 1
E
Elaboración y/o Revisión de Procesos Principales
Caracterización y elaboración del Procedimiento Comercial y Post Venta | P | bar: MES 3 Sema 2
E
Caracterización y Procedimiento, Instructivos y formatos del proceso Principal ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | P | bar: MES 3 Sema 2 to MES 4 Sem 4
E
Objetivos y Programas de Calidad | P | bar: MES 4 Sem 1 to MES 4 Sem 4
E
Proceso de Compras
Caracterización y Procedimiento de Compras | P | bar: MES 5 Sema 2 to MES 5 Sem 3
E
Formatos de Evaluación, Selección, Seguimiento y Reevaluación de Proveedores | P | bar: MES 5 Sem 4
E
Proceso de Recursos Humanos
Caracterización del Procedimiento de Selección y Evaluación del Personal y Procedimiento de Gestión del Conocimiento. | P | bar: MES 6 Sem 1
E
Realización de Perfiles de Puesto, listas de asistencia, cronograma de capacitaciones e inducción para la toma de conciencia (Temas de Calidad) | P | bar: MES 6 Sema 2
E
Proceso de Mantenimiento y Calibración
Caracterización del proceso de Mantenimiento y Calibración, Programa de Mantenimiento preventivo de equipos de planta y calibración de equipos (Relacionados al seguimiento y medición) | P | bar: MES 6 Sem 3
E
Formato de ejecución del mantenimiento preventivo / correctivo | P | bar: MES 6 Sem 4
E
FASE 6: IMPLEMENTACIÓN
Implementación de Procedimientos de GESTIÓN DE LA CALIDAD
Elaboración de Procedimiento de Identificación de Riesgos y Oportunidades | P | bar: MES 7 Sem 3
E
Elaboración de Matriz de Identificación de partes interesadas | P | bar: MES 7 Sem 3
E
Caracterización del Proceso de Gestión de La Calidad | P | bar: MES 7 Sem 3
E
Gestión de Documentos (Procedimiento y formatos) | P | bar: MES 7 Sem 3
E
Acciones Correctivas y Servicio / Producto No Conforme (Procedimiento y formatos) | P | bar: MES 7 Sem 4
E
Auditorias Internas (Procedimientos y Formatos) | P | bar: MES 7 Sem 4
E
Comunicaciones (Procedimientos y Formatos) | P | bar: MES 7 Sem 4
E
Seguimiento y Medición (Procedimientos y Formatos) y Formato de Acta de Revisión por la Dirección | P | bar: MES 7 Sem 4
E
Mejora (Procedimientos y Formatos) | P | bar: MES 8 Sem 1
E
Implementación de Procesos Principales
Caracterización y elaboración del Procedimiento Comercial y Post Venta | P | bar: MES 8 Sema 2
E
Caracterización y Procedimiento, Instructivos y formatos del proceso Principal ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | P | bar: MES 8 Sema 2 to MES 9 Sema 2
E
Objetivos y Programas de Calidad | P | bar: MES 9 Sem 1 to MES 9 Sema 2
E
Implementación de Proceso de Compras
Caracterización y Procedimiento de Compras | P | bar: MES 9 Sem 3
E
Formatos de Evaluación, Selección, Seguimiento y Reevaluación de Proveedores | P | bar: MES 9 Sem 4
E
Implementación de Proceso de Recursos Humanos
Caracterización del Procedimiento de Selección y Evaluación del Personal y Procedimiento de Gestión del Conocimiento. | P | bar: MES 10 Sem 1
E
Realización de Perfiles de Puesto, listas de asistencia, cronograma de capacitaciones e inducción para la toma de conciencia (Temas de Calidad) | P | bar: MES 10 Sema 2
E
Implementación de Proceso de Mantenimiento
Caracterización del proceso de Mantenimiento y Calibración, Programa de Mantenimiento preventivo de equipos de planta y calibración de equipos (Relacionados al Seguimiento y Medición) | P | bar: MES 10 Sem 3
E
Formato de ejecución del mantenimiento preventivo / correctivo | P | bar: MES 10 Sem 4
E
FASE 7,8 y 9: CURSO DE AUDITORES, AUDITORIA INTERNA, REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
Curso: Auditores Internos | P | bar: MES 10 Sem 4
E
Realización de la auditoria interna. | P | bar: MES 11 Sem 1
E
Corrección de las no conformidades encontradas en la auditoria interna. | P | bar: MES 11 Sema 2
y después de desacacarado y pulido | E
Revisión por la Dirección | P | bar: MES 11 Sema 2
E
FASE 10: APOYO EN LA CERTIFICACION FASE I
Apoyo en la auditoria | P | bar: MES 11 Sem 3
E
Levantamiento de las no conformidades provenientes de la auditoria fase I | P | bar: MES 11 Sem 4
E
FASE 11: APOYO EN LA CERTIFICACION FASE II
Apoyo en la auditoria | P | bar: MES 12 Sema 2
E
OBSERVACIONES